## Озим.тритикале 3
[29 empty] | Протравитель Протиоконазол 150 г/л+Тебуконазол 20 г/л |  |  |  |  | 0.5 |  | Удобрения Аммофос |  |  |  | 12:52 |  | 65000 руб/т
[8 empty] | ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА | [20 empty] | Цена, руб/л |  |  |  |  | 4500 |  | Аммиачная селитра |  |  |  | 34.4 |  | 22500 руб/т
Сухостепная зона каштановых почв (Правобережье) |  |  |  | Культура: озимая тритикале |  |  |  | Урожайность, ц/га |  |  | 20 | Валовой сбор, т |  |  | 200 |  | Норма высева, ц/га: |  |  | 1.5 | кондиц.семян |  |  | Средства хим.защиты: |  |  |  |  | Гербицид 2,4-Д (2-этилгексиловый эфир) 410 г/л+ Флорасулам 15 г/л |  |  |  |  | 0.5 |  | Гербицид Торнадо540 или аналог, л/га |  |  |  | 2
|  |  |  | Площадь, га: |  | 100 | [22 empty] | Цена, руб/л |  |  |  |  | 1600 |  | (д.в. калиевая соль глифосата к-ты)
|  |  |  | Предшественник: |  | пар |  | Норма внесения удобрений (N,P,K), кг/га: | [5 empty] | 50 | 25 |  | Стоимость перевозки, руб./т: |  |  |  |  | 250 | [13 empty] | Цена, руб/л |  |  |  | 2000
№ п/п | Наименование работ и средства механизации | Единица измерения | Обьемы работ в физическом выражении | Состав агрегата |  | Календарные сроки работ | Норма выроботки за смену | Количество нормосмен в работе | Затраты труда за норму, ч | Обслуживающий персонал для выполнения нормы |  | Тарифная ставка за норму, руб |  | Тарифный фонд зарплаты на весь обьем работы, всего(руб.коп.) |  | Надбавка за класность |  | Дополнительная и повышенная оплата |  |  |  | Дизельное топливо |  |  | Электроэнергия |  |  | Амортизация, руб |  |  |  | Текущий ремонт, руб. |  |  |  | Автотранспорт |  |  |  | Удобрения и средства хим. защиты |  |  | Прямые затраты
[18 empty] | Механизаторов |  | Разнорабочих | [7 empty] | Тракторы |  | Сельхоз машины |  | Тракторы |  | Сельхоз машины
|  |  |  | трактор/автомобиль | прицепное/навесное вспомогательное оборудование |  |  |  |  | Механизаторов | Разнорабочих | Механизаторов | Разнорабочих | Механизаторов | Разнорабочих | % к тарифу | Сумма, руб. | % к тарифу | Сумма, руб. | % к оплате | Сумма, руб. | на единицу работы, л | Всего, л | Стоимость, руб. | мощность эл. двигателя (кВт час) | Стоимость 1 кВт часа, руб. | Стоимость всего, руб. | на 1 час работы | Всего | на 1 час работы | Всего | на 1 час работы | Всего | на 1 час работы | Всего | Растояние перевозки км | Всего т-км | Стоимость 1 т-км, руб. | Стоемость,руб. | количество, т | цена, руб./т | стоимость, руб | Всего, руб. | на 1 га,руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
1 | Лущение стерни 6-8см | га | 100 | К-744 | ЛДГ-20 | VII | 92 | 1.087 | 7.6087 | 1 |  | 1729 |  | 1879.3478 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3 | 300 | 17100 |  |  |  | 333 | 2533.6957 | 522 | 3971.7391 | 333 | 2533.6957 | 368 | 2800 | [7 empty] | 30818.4783 | 308.1848
2 | Обработка гербицидом (при наличии корнеотпрысковых сорняков) глифосат | га | 100 | ТУМАН 2 |  | VIII-IX | 130 | 0.76923 | 5.3846 | 1 | 2 | 1541 | 1233 | 1185.3846 | 948.4615 |  | 0 |  | 0 | 20 | 189.6923 | 1 | 100 | 5700 |  |  |  | 4250 | 22884.6154 |  | 0 | 2000 | 10769.2308 |  | 0 |  |  |  |  | 0.2 | 2000000 | 400000 | 441677.3846 | 4416.7738
3 | Вспашка зяби 20-22см | га | 100 | К-744 | ПНУ-8-40 | VIII-Х | 10 | 10 | 70 | 1 |  | 1954 |  | 19540 | 0 | 20 | 3908 | 15 | 2931 |  | 0 | 22 | 2200 | 125400 |  |  |  | 333 | 23310 | 40 | 2800 | 333 | 23310 | 19 | 1330 | [7 empty] | 202529 | 2025.29
4 | Весеннее боронование (при физич.спелости почвы) | га | 100 | К-744 | СБГ 22 | III-IV | 165 | 0.60606 | 4.2424 | 1 |  | 1541 |  | 933.9394 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.5 | 450 | 25650 |  |  |  | 333 | 1412.7273 | 600 | 2545.4545 | 333 | 1412.7273 | 480 | 2036.3636 | [7 empty] | 33991.2121 | 339.9121
5 | 1-я культивация 10-12см | га | 100 | К-744 | Tiler master 16 | IV | 115 | 0.86957 | 6.087 | 1 |  | 1541 |  | 1340 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5.1 | 510 | 29070 |  |  |  | 333 | 2026.9565 | 625 | 3804.3478 | 333 | 2026.9565 | 500 | 3043.4783 | [7 empty] | 41311.7391 | 413.1174
6 | 2-я культивация 8-10см | га | 100 | К-744 | Tiler master 16 | V-VI | 120 | 0.83333 | 5.8333 | 1 |  | 1541 |  | 1284.1667 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.5 | 450 | 25650 |  |  |  | 333 | 1942.5 | 625 | 3645.8333 | 333 | 1942.5 | 500 | 2916.6667 | [7 empty] | 37381.6667 | 373.8167
7 | 3-я культивация 5-6 см | га | 100 | К-744 | Tiler master 16 | V-VI | 125 | 0.8 | 5.6 | 1 |  | 1541 |  | 1232.8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.2 | 420 | 23940 |  |  |  | 333 | 1864.8 | 625 | 3500 | 333 | 1864.8 | 500 | 2800 | [7 empty] | 35202.4 | 352.024
8 | 4-я культивация 5-6 см | га | 100 | К-744 | Tiler master 16 | VI-VII | 125 | 0.8 | 5.6 | 1 |  | 1541 |  | 1232.8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.2 | 420 | 23940 |  |  |  | 333 | 1864.8 | 625 | 3500 | 333 | 1864.8 | 500 | 2800 | [7 empty] | 35202.4 | 352.024
9 | 5-я культивация 5-6 см | га | 100 | К-744 | Tiler master 16 | VII-VIII | 125 | 0.8 | 5.6 | 1 |  | 1541 |  | 1232.8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.2 | 420 | 23940 |  |  |  | 333 | 1864.8 | 625 | 3500 | 333 | 1864.8 | 500 | 2800 | [7 empty] | 35202.4 | 352.024
10 | 1-е боронование (при выпадении осадков) | га | 100 | К-744 | СБГ 22 | VI-VIII | 165 | 0.60606 | 4.2424 | 1 |  | 1541 |  | 933.9394 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.5 | 450 | 25650 |  |  |  | 333 | 1412.7273 | 600 | 2545.4545 | 333 | 1412.7273 | 480 | 2036.3636 | [7 empty] | 33991.2121 | 339.9121
11 | 2-е боронование (при выпадении осадков) | га | 100 | К-744 | СБГ 22 | VIII-IX | 165 | 0.60606 | 4.2424 | 1 |  | 1541 |  | 933.9394 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.5 | 450 | 25650 |  |  |  | 333 | 1412.7273 | 600 | 2545.4545 | 333 | 1412.7273 | 480 | 2036.3636 | [7 empty] | 33991.2121 | 339.9121
12 | Предпосевная культивация (на грубину заделки семян) | га | 100 | К-744 | Tiler master 16 | VIII-IX | 125 | 0.8 | 5.6 | 1 |  | 1541 |  | 1232.8 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4.4 | 440 | 25080 |  |  |  | 333 | 1864.8 | 625 | 3500 | 333 | 1864.8 | 500 | 2800 | [7 empty] | 36342.4 | 363.424
13 | Протравливание семян (за 1-3 дня до посева) Протиоконазол 150 г/л+Тебуконазол 20 г/л | т | 15 | ПС-10 |  | VIII-IX | 10 | 1.5 | 10.5 |  | 1 |  | 1233 | 0 | 1849.5 |  | 0 |  | 0 | 20 | 369.9 |  | 0 | 0 | 3 | 12.3 | 36.9 |  | 0 | 675 | 7087.5 |  | 0 | 540 | 5670 |  |  |  |  | 0.008 | 4500000 | 36000 | 51013.8 | 510.138
14 | Погрузка семян | т | 15 | ПЗС-150 |  | VIII-IX | 60 | 0.25 | 1.75 |  | 1 |  | 1135 | 0 | 283.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 10 | 12.3 | 123 |  | 0 | 268 | 469 |  | 0 | 107 | 187.25 | [6 empty] | 0 | 1063 | 10.63
15 | Подвоз семян до 10км | т | 15 | КАМАЗ |  | VIII-IX |  |  |  | 1 | [11 empty] | 8 | 120 | 6840 | [11 empty] | 10 | 150 | 25 | 3750 |  |  |  | 10590 | 105.9
16 | Погрузка мин.удобрений | т | 3 | Manitiou 1436 |  | VIII-IX | 11 | 0.27273 | 1.9091 | 1 | 2 | 1371 | 1135 | 373.9091 | 309.5455 |  | 0 |  | 0 | 10 | 30.9545 | 6.5 | 19.5 | 1111.5 |  |  |  | 5600 | 10690.9091 |  | 0 | 5133 | 9799.3636 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 22316.1818 | 223.1618
17 | Подвоз мин.удобрений до 10км | т | 3 | ГАЗ-NEXT |  | VIII-IX |  |  |  | 1 | [11 empty] | 3 | 9 | 513 | [11 empty] | 10 | 30 | 9 | 270 |  |  |  | 783 | 7.83
18 | Посев с внесением мин.удобрений (аммофос) | га | 100 | К-744 | СКП-2,1"Омичка" (5ед) | VIII-IX | 85 | 1.1765 | 8.2353 | 1 |  | 1729 |  | 2034.1176 | 0 | 20 | 406.8235 | 20 | 406.8235 | 20 | 0 | 4.5 | 450 | 25650 |  |  |  | 333 | 2742.3529 | 378 | 3112.9412 | 333 | 2742.3529 | 206 | 1696.4706 |  |  |  |  | 3 | 65000 | 195000 | 233791.8824 | 2337.9188
19 | Погрузка мин.удобрений (аммиачная селитра) | т | 13 | Manitiou 1436 |  | III-IV | 11 | 1.1818 | 8.2727 | 1 | 2 | 1371 | 1135 | 1620.2727 | 1341.3636 |  | 0 |  | 0 | 10 | 134.1364 | 6.5 | 84.5 | 4816.5 |  |  |  | 5600 | 46327.2727 |  | 0 | 5133 | 42463.9091 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 96703.4545 | 967.0345
20 | Подвоз мин.удобрений до 10км | т | 10 | КАМАЗ |  | III-IV |  |  |  | 1 | [11 empty] | 8 | 80 | 4560 | [11 empty] | 10 | 100 | 25 | 2500 |  |  |  | 7060 | 70.6
21 | Разбрасывание удобренией по мерзло-талой (аммиачная селитра) | га | 100 | ТУМАН-2 (28м) |  | III-IV | 130 | 0.76923 | 5.3846 | 1 | 1 | 1541 | 1233 | 1185.3846 | 948.4615 |  | 0 |  | 0 | 10 | 94.8462 | 0.5 | 50 | 2850 |  |  |  | 4250 | 22884.6154 |  | 0 | 2000 | 10769.2308 |  | 0 |  |  |  |  | 10 | 22500 | 225000 | 263732.5385 | 2637.3254
22 | Подвоз воды до 10км | т | 15 | КАМАЗ |  | IV |  |  | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8 | 120 | 6840 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 150 | 25 | 3750 |  |  | 0 | 10590 | 105.9
23 | Обработка гербицидом(Протиоконазол 150 г/л+Тебуконазол 20 г/л) | га | 100 | ТУМАН-2 (28м) |  | IV | 130 | 0.76923 | 5.3846 | 1 | 2 | 1541 | 1233 | 1185.3846 | 948.4615 |  | 0 |  | 0 | 20 | 189.6923 | 1 | 100 | 5700 |  |  |  | 4250 | 22884.6154 |  | 0 | 2000 | 10769.2308 |  | 0 |  |  |  |  | 0.05 | 1600000 | 152000 | 193677.3846 | 1936.7738
24 | Прямое комбайнирование | га | 100 | Полесье 1218 |  | VII-VIII | 13.2 | 7.5758 | 53.0303 | 1 |  | 1541 |  | 11674.2424 | 0 | 20 | 2334.8485 | 100 | 11674.2424 |  | 0 | 13 | 1300 | 74100 |  |  |  | 2800 | 148484.8485 |  | 0 | 2567 | 136128.7879 |  | 0 | [7 empty] | 384396.9697 | 3843.9697
25 | Перевозка зерна на ток до 10км | т | 200 | КАМАЗ |  | VII-VIII |  |  | 0 | 1 | [11 empty] | 8 | 1600 | 91200 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 2000 | 25 | 50000 |  |  |  | 141200 | 1412
26 | Предварительная (первичная) подработка зерна | т | 200 | ЗАВ-40 |  | VII-VIII | 40 | 5 | 35 |  | 2 |  | 1233 | 0 | 6165 |  | 0 |  | 0 | 40 | 2466 |  | 0 | 0 | 35 | 12.3 | 861 |  | 0 | 650 | 22750 |  | 0 | 500 | 17500 | [7 empty] | 49742 | 497.42
27 | Итого | [12 empty] | 51035.2284 | 12794.5437 |  | 6649.672 |  | 15012.066 |  | 3475.2217 |  |  | 600951 |  |  | 1020.9 |  | 318409.7634 |  | 69277.7251 |  | 264952.6398 |  | 52452.9564 |  |  |  | 60270 |  |  | 1008000 | 2464301.7165 | 24643.0172